## Instructions
Instructions:
Cette feuille de calcul est un outil pour accompagner l'atelier de définition et de planification de projets pour plus d’impact, avec les onglets suivants : / - Valeurs : liste de 120 termes de valeurs, pour en choisir les 4 à 6, partagées par l'équipe ; / - Super Canevas : une trame de 18 blocs où concentrer les informations sur la logique du projet ; / - Arbre des problèmes : analyse de la problématique centrale constatée, ayant suscitant la naissance d'un projet ; / - Arbre des objectifs : Transformation de l'arbre des problèmes en positif, la problématique centrale eu objectif central, les causes en leviers / et les conséquences en résultats et impacts ; / - Objectifs SMART : formulation de quelques objectifs spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et définis dans le temps ; / - Livrables | Tavail : décomposition hiérarchique du livrable global en sous-livrables et adjonction d'un verbe pour obtenir les blocs de travail ; / - Parties prenantes : définition des parties prenantes internes (équipe) et des parties prenantes externes, classées par la matrice / de "Pouvoir x Intérêt" ; / - Liste des activités : qui seront utilisées comme éléments centraux pour la construction du diagramme de Gantt, l'allocation de toutes / les ressources et finalement les calculs du budget; / - Ressources humaines : tableau croisé pour l'allocation des membres de l'équipe (parties prenantes internes) sur les activités ; / - Ressources Prod | Infra : un tableau pour lister jusqu'à 24 ressources de production ou d'infrastructure ; / - Allocation Prod | Infra : un tableau permettant de croiser chaque activité avec jusqu'à 10 ressources, avec une quantité estimée ; / - Calcul du budget : les dépenses en ressources humaines et ressources de production / infrastructure sont automatiquement calculés à partir des / des informations des onglets "Parties prenantes", "Ressources humaines", "Ressources Prod | Infra" et "Allocation Prod | Infra". / - Gantt : Permet de planifier les activités dans le temps, à l'image d'un diagramme de Gantt / - Risques | SWOT : Tableau d'analyse des rissques et matrice SWOT / Les feuilles de calcul sont protégées pour éviter de sur-écrire les formules, mais il n'y a pas de mot de passe. / Attention : L'insertion de nouvelles lignes ou colonnes dans les tableaux peut générer des problèmes de référence et de calculs dans les autres onglets, à moins de réajuster toutes les formules !

## Valeurs
Valeurs partagées dans ton organisation et pour ton projet / Demande à chaque participant-e de choisir les 8 à 16 termes qui représentent au mieux les valeurs qu'il-elle imagine partagées dans ton organisation. / Note à gauche de chaque terme de valeur le nombre de fois qu'il a été choisi (laisse en blanc si personne ne l'a choisi). / Reporte les 4 à 6 les plus choisies dans ton Super Canevas. / Pour copier un terme, sélectionne la cellule de gauche qui contient ses premières lettres.
Valeurs					Valeurs					Valeurs					Valeurs
	Accomplissement des employés					Délégation					Indulgence					Reconnaissance des employés
	Adaptabilité aux situations					Démocratie participative					Innovation					Reconnaissance sociale
X	Agilité					Développement des employés					Intégrité					Relation avec les autres
	Alliances stratégiques					Dévouement					Intelligence collective					Rentabilité
	Ambition					Discipline					X	Justice sociale					Réputation
	Amélioration continue					X	Discrétion					Légalité					Respect d’autrui
	Apprentissage continu					X	Disponibilité					Liberté					Respect des engagements
	Approche démocratique					Dynamisme					Loyauté					Responsabilité
	Atteinte de l'autofinancement					Echange					Maitrise					Responsabilité sociétale
	Atteinte des objectifs					Ecologie, développement durable					Mesure et évaluation					Sagesse
	Autonomie					Economicité, efficience					Obéissance					Santé et sécurité
	Autonomisation					X	Ecoute					Orientation sur la mission					Satisfaction du client
	Bien-être social					Efficacité					Originalité					Sens de la vie
	Citoyenneté corporative					Egalité					Ouverture à la diversité					Sens des responsabilités
	Clarté dans ses propos et actions					Engagement					Partenariat					Sensibilité à l'environnement
	Climat organisationnel					Enthousiasme					Passion					Sentiment d'aboutissement
	Cohérence					Epanouissement des personnes					Perfectionnement continu					Serviabilité
	Collégialité dans le travail					Espoir					Performance					X	Service à la communauté
	Communication ouverte					Esprit d'équipe					Présence					X	Solidarité
	Compassion envers les autres					Esprit d'initiative					Prise de risque					Solidité financière
	Compétitivité					Ethique					Productivité					Succès
	Confiance					Expertise					Professionnalisme					Tolérance
	Confidentialité					Fiabilité					Profitabilité					Transparence
	Conformité					Générosité					Prospérité					Travail en équipe
	Consensus					Honnêteté					Qualité					Utilité
	Coopération					Humanité					Qualité du service					Valorisation
	Courage					Humour / fun					Réactivité					Vérité
	Création de valeur					Imagination					Réalisation					X	Vision à long terme
	Créativité					Impartialité					Recherche de l'excellence					Vision à moyen terme
	Croissance organisationnelle					Incorruptibilité					Recherche de l'impact					Vision partagée

## Super_Canevas
Remplis progressivement ton canevas au fil des exercices.
Super Canevas du projet :
Valeurs

Besoins					Clients					Bénéficiaires

Canaux de communication					Mode de relation					Canaux de distribution

Produits					Services					Activités					Flux de revenus

Ressources de production					Ressources infrastructure					Ressources humaines					Structure des coûts

Partenaires					Impacts					Prescripteurs

## Arbre_des_problèmes
Définis la problématique centrale et utilise les deux tableaux hiérarchiques ci-dessous, pour la "décortiquer" en : / 1) Ses causes (en te posant la question "Pourquoi...?") ; / 2) Ses conséquences (en te posant la question "Et alors...?"). / Ne signale que des situations ou des faits négatifs, évite de mentionner des solutions manquantes.
					PROBLEMATIQUE CENTRALE :					Exemple de problématique centrale
CAUSES
N1	N2	N3	N4	Pourquoi, Pourquoi, Pourquoi ? <=> Causes, Causes des causes, Causes des causes des causes
Exemple de cause
	Exxemple de sous-cause (cause de la cause)
		Exemple de sous-sous-cause (cause de la cause de la cause)
			Exemple de sous-sous-sous-cause (cause de la cause de la cause de la cause)
Efface ces exemples

CONSEQUENCES
N1	N2	N3	Et alors, Et alors, Et alors ? <=> Conséquences, Conséquences des Conséquences, etc.
Exemple de conséquence négative directe
	Exemple de conséquence de la conséquence
		Et caetera !
Efface ces exemples

## Arbre_des_objectifs
Utilise les deux tableaux de l'Arbre des problèmes, pour en faire une version positive, en transformant : / 1) la problématique centrale en un objectif central / 2) Les causes en leviers / 3) Les conséquences négatives enrésultats et impacts. / Ne signale que des situations ou des faits positifs, évite de mentionner des solutions manquantes.
					OBJECTIF CENTRAL :				Exemple d'objectif central
LEVIERS
N1	N2	N3	N4	Parce que si… on obtient… et on remonte jusqu'à l'objectif central
Exemple de levier de l'objectif central
	Exemple de levier du levier de l'objectif central
		Exemple du levier du levier du levier
			Exemple du levier du levier du levier					du levier
Efface ces exemples

RESULTATS ET IMPACTS
N1	N2	N3	Donc, si … alors… et on remonte jusqu'aux impacts à long terme
Exemple de résultat immédiat ou impact à court terme
	Exemple d'impact à moyen terme (impact de l'impact)
		Exemple d'impact à long terme (impact de l'impact de l'impact)
Efface ces exemples

## Objectifs_SMART
Inspire toi de l'Arbre des objectifs, principalement de la partie des leviers, pour créer un ou plusieurs objectifs SMART pour ton projet. / Utilise les 5 dernières colonnes pour valider qu'ils sont bien : / 1) Spécifiques : clairement définis et formulés positivement / 2) Mesurables : que l’on peut chiffrer, quantifier ou qualifier / 3) Atteignables : faisables, motivants, attrayants / 4) Realisables : en tenant compte des limitations existantes / 5) Temporels : défini dans le temps
Objectifs du projet				Description					Spécifique		Mesurable		Atteignable		Réalisable		Temporel
Exemple: avoir ceusé le puit / Efface cet exemple…				Avoir fini de creuser le puit, d'au moins 4 mètres de profondeur et de 1 mètre et demi de large, et installé les buses et le fond en gravier en 5 jours, et terminé au plus tard le 5 juin.					Oui		Oui		Oui		Oui		Oui
					Non		Non		Non		Non		Non
					Non		Non		Non		Non		Non
					Non		Non		Non		Non		Non
					Non		Non		Non		Non		Non
					Non		Non		Non		Non		Non
					Non		Non		Non		Non		Non
					Non		Non		Non		Non		Non
					Non		Non		Non		Non		Non
					Non		Non		Non		Non		Non
					Non		Non		Non		Non		Non

## Livrables_|_Travail
Définis le livrable global et et utilise le tableau hiérarchiques ci-dessous, pour le "décortiquer" en : / 1) Sous-livrables / 2) Sous-sous-livrables / 3) Etc. / Rajoute un verbe avant chaque livrable et sous-livrable pour le transformer en bloc de travail / PS. Les blocs de travail pourront être référencés dans l'onglet de la liste des activités
					LIVRABLE GLOBAL :
					DESCRIPTION :

N1	N2	N3	N4	Sous-livrables, Sous-sous-livrable, Sous-sous-sous-livrables, etc. => Blocs de travail
Assembler le livrable (exemple)					Assembler le livrable (exemple)
	Faire le sous-livrable (exemple)					Faire le sous-livrable (exemple)
		Construire le sous-sous-livrable (exemple)					Construire le sous-sous-livrable (exemple)
Efface ces exemples					Efface ces exemples

## Parties_prenantes
Définis en premier l'unité pour l'effort, qui sera référencée dans les autres onglets, par exemple un mois, un jour ou encore une heure de travail. / Utilise le premier tableau pour lister les membres de l'équipe intervenant pour le projet. / Tu peux les nommer personnellement ou par poste de travail, par exemple influenceurs ou bénévoles. / Attribue leur aussi des initiales distinctes et un rôle global (SECI). Les intiales seront référencées pour le titre de colonnes dans des prochains onglets. / Informe aussi le coût par unité d'effort (travail réel) pour chaque personne ou poste de travail. / Urilise le deuxième tableau, la matrice de "pouvoir-intérêt" pour lister des parties prenantes externes, en fonction de leur lien avec le projet.
PARTIES PRENANTES INTERNES :
Nom ou poste de travail				Description					Initia-les	Rôle glogal / pour le projet			Coût par / unité d'effort			Unité commune pour l'effort :
Ex: Jules César				Empereur romain (feu)					JC	S - Gouverner			15.00			Ex: Jour de travail à 100%
Ex: Emmanuel Macron				Président de la France (ne travaille qu'à 1% sur le projet)					EM	S - Présider			1'500.00
Bénévole				Font cadeau de leurs heures de travail					BV	E - Travail offert			160.00			S =	Supervise
Efface ces exemples				-----					E =	Exécute
					C =	Consulté
					I =	Informé

PARTIES PRENANTES EXTERNES :
Partenaires : Forte influence et peu d’intérêt					Acteurs clés : Forte influence et grand intérêt

Faibles : Peu d’influence et peu d’intérêt					Observateurs : Peu d’influence et grand intérêt

## Liste_des_activités
Dans ce tableau, tu peux lister jusqu'à 35 activités et les référencer aux divers blocs de travail de l'onglet "Livrables | Travail". / Pour les deux dernières, il te faut en premier avoir défini les deux unités de mesure, communs pour toutes les activités : / 1) L'unité pour l'effort, qui représente une somme de travail, par exemple "HP - Heure x Personne", 1 HP représentant aussi bien une personnne travaillant une heure, / que deux personnes travaillant chacune une demi-heure: sa définition se fait sur l'onglet des "Parties prenantes". / 2) La durée, en heures, jours, semaines, etc... / Les activités seront automatiquement référencées dans plusieurs autres onglets.
					Unité pour l'effort :	Ex: Jour de travail à 100%					Unité pour la durée :	Jours
#	Activité				Description					Bloc de travail à laquelle l'activité est liée					Effort estimé		Durée
1	Exemple Activité A1				Ceci est la première activité					Assembler le livrable (exemple)					20		6
2	Exemple Activité A2				Ceci est la deuxième activité					Faire le sous-livrable (exemple)					30		20
3	Exemple Activité A3				Ceci est la troisième activité					Construire le sous-sous-livrable (exemple)					50		30
4	Exemple Activité A4				Ceci est la quatrième activité					Assembler les sous-livrables S22 et S23 (exemple)					2		1
5	Efface ces exemples				--------
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

## Ressources_humaines
Ce tableau te permet de distribuer les efforts de travail des parties prenantes internes (personnes et postes) de l'équipe du projet sur les différentes activités. / La dernière colonne montre, à titre indicatif, les efforts estimatifs repris de la liste des activités.
			Unité commune d'effort :	Ex: Jour de travail à 100%					Parties prenantes internes
#	Activité				JC	EM	BV					Totaux
1	Exemple Activité A1				0.1	0.5	20.0					20.6		20
2	Exemple Activité A2				2.0	1.0	10.0					13.0		30
3	Exemple Activité A3				1.0	1.0	25.0					27.0		50
4	Exemple Activité A4					2.0					2.0		2
5	Efface ces exemples
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
	Totaux				3.1	2.5	57.0					62.6		102

## Ressources_Prod_|_Infra
Dans le premier tableau, tu peux lister tes principales 30 ressources de production et d'infrastructure, en informant: / 1) Leur nom court, qui sera référencé par d'autres tableaux dans d'autres onglets ; / 2) Leur unité de mesure, pour de futurs calculs ; / 4) Leur type: de production ou d'infrastructure / 5) Une description plus complète (le nom doit être court car il est utilisé dans le 2ème tableau) ; / 6) Une estimation du coût unitaire, aussi pour de futurs calculs.
Ressources de production et d'infrastructure
Ressource			Unité		Type		Description					Coût unitaire
Exemple: Farine			Kg		Prod.		Farine de blé complète					1.80
Exemple: Eau			Lt		Prod.		Eau					0.10
Exemple: Energie			KWH		Prod.		Electricité					0.05
					Prod.
					Prod.
					Prod.
					Prod.
					Prod.
					Prod.
					Prod.
					Prod.
					Prod.
					Prod.
					Prod.
					Prod.
Exemple: Four			Mois		Infra.		Coût mensuel de l'utilisation du four (amortissement)					200.00
A effacer					Infra.		Efface ces données
					Infra.
					Infra.
					Infra.
					Infra.
					Infra.
					Infra.
					Infra.
					Infra.
					Infra.
					Infra.
					Infra.
					Infra.
					Infra.

## Allocation_Prod_|_Infra
Dans ce tableau, tu peux allouer à chaque activité jusqu'à dix des ressources mentionnées dansl'onglet "Ressources Prod | Infra", avec pour chacune la quantité estimée d'unités utilisées.
Tableau d'allocation de ressources sur les activités
#	Activité				Ressource 1			Qte	Ressource 2			Qte	Ressource 3			Qte	Ressource 4			Qte	Ressource 5			Qte	Ressource 6			Qte	Ressource 7			Qte	Ressource 8			Qte	Ressource 9			Qte	Ressource 10			Qte
1	Exemple Activité A1				Exemple: Farine			50.0	Exemple: Eau			10.0	Exemple: Energie			30.0	Four			3.0
2	Exemple Activité A2				Exemple: Four			12.0
3	Exemple Activité A3
4	Exemple Activité A4
5	Efface ces exemples
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

## Calcul_du_budget
Ce tableau est calculé à partir des informations des onglets antèrieurs et n'est pas modifiable. / Les deux tableaux sur la gauche sont utilisée pour les calculs.					Calcul des ressources humaines					Calcul des ressources de production et d'infrastructure
#	Activité				Description					Coûts RH		Coût Prod | Infra					15.00	1'500.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	Exemple Activité A1				Ceci est la première activité					3'951.50		92.5					3951.5	0.1	0.5	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		92.5	90	1	1.5	0	0	0	0	0	0	0
2	Exemple Activité A2				Ceci est la deuxième activité					3'130.00		2400.0					3130	2.0	1.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		2400	2400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Exemple Activité A3				Ceci est la troisième activité					5'515.00					5515	1.0	1.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Exemple Activité A4				Ceci est la quatrième activité					320.00					320	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Efface ces exemples				--------					0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6					0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7					0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8					0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9					0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10					0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11					0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12					0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13					0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14					0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15					0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16					0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17					0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18					0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19					0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20					0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21					0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22					0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23					0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24					0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25					0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26					0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27					0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28					0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29					0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30					0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31					0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32					0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33					0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34					0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35					0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				12'916.50		2'492.50

## Gantt
Bien que cela ne soit pas l'outil idéal, tu peux créer ici un diagramme de Gantt de tes activités. / Tu as la possibilité de choisir entre deux échelles de temps: / 1) Hebdomadaire sur 5 semaines, en utilisant les guides bleus, qui comptent chacun 7 cellules de 1 jour; / 2) Mensuel, sur une période de 10 mois, en utilisant les guides oranges, qui comptent chacun 4 cellules d'un quart de mois. / Colorie le fond des cellules pour indiquer la durée de l'activité (en vert clair pour l'échelle hebdonadaire ou en jaune clair pour l'échelle mensuelle). / La précision est limitée à la largeur de la cellule, 1 jour ou 1 quart de mois. N'oublie pas de tenir compte des fins de semaine et des jours fériés. / Pour "nettoyer" le tableau, sélectionne tout l'intérieur et enlève la couleur.
					Mois 1				Mois 2				Mois 3				Mois 4				Mois 5				Mois 6				Mois 7				Mois 8				Mois 9				Mois 10
#	Activité				Semaine 1					Semaine 2					Semaine 3					Semaine 4					Semaine 5					Semaine 5
1	Exemple Activité A1
2	Exemple Activité A2
3	Exemple Activité A3
4	Exemple Activité A4
5	Efface ces exemples
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
					Mois 1				Mois 2				Mois 3				Mois 4				Mois 5				Mois 6				Mois 7				Mois 8				Mois 9				Mois 10

## Risques_|_SWOT
Dans le tableau d'analyse des risques, pour chacun, tu peux: / 1) Le décrire / 2) Sélectionner sa probabilité / 3) Sélectionner l'importance de l'impact / 4) Prendre note du calcul de la dangerosité / 5) Réfléchir et noter la mesure d'évitement que tu paux prendre. / La matrice SWOT standard te permet de réfléchit aux forces et faiblesses internes de ton projet, mais en relation avec l'extérieur, / par exemple de la matrice de "Pouvoir x intérêt", et aux opportunités qui peuvent résulter de ce projet, sans oublier que les menaces peuvent très bien être des risques externes.
Risques
Description du risque					Probabilité			Impact			Dangerosité			Mesure d'évitement

Analyse SWOT
S - Forces (internes)					W - Faiblesses (internes)
1					1
2					2
3					3
4					4
5					5
6					6
7					7
8					8
9					9
O - Opportunités (externes)					T - Menaces (externes)
1					1
2					2
3					3
4					4
5					5
6					6
7					7
8					8
9					9

## Layouts
Si tu désires insérer d'autres configurations de tableaux, pour y recenser les fruits de tes réflexions, tu peux utiliser les modèles de cette feuille, ou créer tes propres modèles, à partir du tableau ci-dessous, en: / - Le copiant plus bas dans la feuille, avec les entêtes ; / - Ajoutant plus de lignes d'informations, en les recopiant ; / - Fusionnant ses cellules pour "sculper" ton nouveau tableau. / PS. : ne modifie pas largeur des colonnes, ni des tableaux, pour ne pas perturber l'impression des feuilles.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

1

1					2

1					2					3

1					2					3					4

1				2				3				4				5				6

1			2			3			4			5			6			7			8

1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12

1					2					3					4

1					2

1					2					3

1					2

1
1
2

1
1
2
3
4
5

Super Canevas de modèle d'affaires :
Valeurs

Besoins					Clients					Bénéficiaires

Canaux de communication					Mode de relation					Canaux de distribution

Produits					Services					Activités					Flux de revenus

Ressources de production					Ressources infrastructure					Ressources humaines					Structure des coûts

Partenaires					Impacts					Prescripteurs

## Tables
Tu trouveras ci-dessous toutes les tables de références utilisées dans les divers tableaux des étapes 1 à 12. / A toutes ces tables sont définis un ou deux noms, utilisés dans les validations ou dans des formules de recherche ! / Si tu veux insérer un nouvel élément dans une de ces tables, procède de la manière suivante: / 1) Sélectionne la dernière ligne de la table / 2) Clique sur la ligne avec le bouton de droite de la souris et choisis "Insérer" / 3) Une ligne vide apparait au dessus de la dernière ligne de la table / 4) Ecris ton nouvel élément dans la(les) cellule(s) vide(s) / (ne déplace pas les cellules existantes, ni ne les copie sur d'autres, car cela pourrait affecter le contenu des tableaux)

Interne ou externe
Externe
Interne

Degré
Faible
Moyen
Fort
Très fort

Oui, ±, Non
Oui
±
Non

Non-Oui
Non
Oui

Concurrence
Directe
Indirecte
Substitution

PESTEL
Politique
Economique
Social
Technologique
Environnemental
Légal

Influence
++
+
-
--

Ressources
Production
Infrastructure
Humaines

Unités des ressources
Kilo
Tonne
M. cube
M. linéaire
Pièce

Statut
A faire
En cours
Terminé

Stratégie
Offensive - SO
Défensive - WT
Veille - ST
Long terme - WO

Degré de perception
Inconscient	1
Léger	3
Moyen	8
Fort	10

Degré d'adéquation
Très faible	0.1
Faible	0.3
Moyen	0.6
Fort	1

Intensité de l'impact
Très faible	1
Faible	3
Moyen	6
Fort	10

Produit / Service
Produit
Service

Risque / Probabilité
Très basse	1
Faible	2
Moyenne	3
Haute	4
Très haute	5

Risque / Impact
Très faible	1
Faible	2
Moyen	3
Fort	4
Très fort	5

Risque / Danger
0
1	Très petit
2	Très petit
3	Petit
4	Petit
5	Petit
6	Moyen
8	Moyen
9	Moyen
10	Grand
12	Grand
15	Grand
16	Très grand
20	Très grand
25	Très grand

Formes juridiques
Association
Fondation
Coopérative
R. individuelle
Sàrl
SA

Modèles / de gouvernance interne
Structure hiérarchique
Structure fonctionnelle
Structure horizontale
Structures en réseau
Structures holacratiques
Structures distribuée
Autre modèle

Evaluation
Très positive
Positive
Neutre
Négative
Très négative

Statut
☐	Non-réalisé
☒	non-applicable
✓	Réalisé