## Instructions
Instructions:
Cette feuille de calcul est un outil pour accompagner l'atelier de définition et de planification de projets pour plus d’impact, avec les onglets suivants : - Valeurs : liste de 120 termes de valeurs, pour en choisir les 4 à 6, partagées par l'équipe ; - Super Canevas : une trame de 18 blocs où concentrer les informations sur la logique du projet ; - Arbre des problèmes : analyse de la problématique centrale constatée, ayant suscitant la naissance d'un projet ; - Arbre des objectifs : Transformation de l'arbre des problèmes en positif, la problématique centrale eu objectif central, les causes en leviers et les conséquences en résultats et impacts ; - Objectifs SMART : formulation de quelques objectifs spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et définis dans le temps ; - Livrables ¦ Tavail : décomposition hiérarchique du livrable global en sous-livrables et adjonction d'un verbe pour obtenir les blocs de travail ; - Parties prenantes : définition des parties prenantes internes (équipe) et des parties prenantes externes, classées par la matrice de "Pouvoir x Intérêt" ; - Liste des activités : qui seront utilisées comme éléments centraux pour la construction du diagramme de Gantt, l'allocation de toutes les ressources et finalement les calculs du budget; - Ressources humaines : tableau croisé pour l'allocation des membres de l'équipe (parties prenantes internes) sur les activités ; - Ressources Prod ¦ Infra : un tableau pour lister jusqu'à 24 ressources de production ou d'infrastructure ; - Allocation Prod ¦ Infra : un tableau permettant de croiser chaque activité avec jusqu'à 10 ressources, avec une quantité estimée ; - Calcul du budget : les dépenses en ressources humaines et ressources de production / infrastructure sont automatiquement calculés à partir des des informations des onglets "Parties prenantes", "Ressources humaines", "Ressources Prod ¦ Infra" et "Allocation Prod ¦ Infra". - Gantt : Permet de planifier les activités dans le temps, à l'image d'un diagramme de Gantt - Risques ¦ SWOT : Tableau d'analyse des rissques et matrice SWOT Les feuilles de calcul sont protégées pour éviter de sur-écrire les formules, mais il n'y a pas de mot de passe. Attention : L'insertion de nouvelles lignes ou colonnes dans les tableaux peut générer des problèmes de référence et de calculs dans les autres onglets, à moins de réajuster toutes les formules !

## Valeurs
Valeurs partagées dans ton organisation et pour ton projet Demande à chaque participant-e de choisir les 8 à 16 termes qui représentent au mieux les valeurs qu'il-elle imagine partagées dans ton organisation. Note à gauche de chaque terme de valeur le nombre de fois qu'il a été choisi (laisse en blanc si personne ne l'a choisi). Reporte les 4 à 6 les plus choisies dans ton Super Canevas. Pour copier un terme, sélectionne la cellule de gauche qui contient ses premières lettres.
Valeurs |  | Valeurs |  | Valeurs |  | Valeurs
| Accomplissement des employés |  | Délégation |  | Indulgence |  | Reconnaissance des employés
| Adaptabilité aux situations |  | Démocratie participative |  | Innovation |  | Reconnaissance sociale
X | Agilité |  | Développement des employés |  | Intégrité |  | Relation avec les autres
| Alliances stratégiques |  | Dévouement |  | Intelligence collective |  | Rentabilité
| Ambition |  | Discipline | X | Justice sociale |  | Réputation
| Amélioration continue | X | Discrétion |  | Légalité |  | Respect d’autrui
| Apprentissage continu | X | Disponibilité |  | Liberté |  | Respect des engagements
| Approche démocratique |  | Dynamisme |  | Loyauté |  | Responsabilité
| Atteinte de l'autofinancement |  | Echange |  | Maitrise |  | Responsabilité sociétale
| Atteinte des objectifs |  | Ecologie, développement durable |  | Mesure et évaluation |  | Sagesse
| Autonomie |  | Economicité, efficience |  | Obéissance |  | Santé et sécurité
| Autonomisation | X | Ecoute |  | Orientation sur la mission |  | Satisfaction du client
| Bien-être social |  | Efficacité |  | Originalité |  | Sens de la vie
| Citoyenneté corporative |  | Egalité |  | Ouverture à la diversité |  | Sens des responsabilités
| Clarté dans ses propos et actions |  | Engagement |  | Partenariat |  | Sensibilité à l'environnement
| Climat organisationnel |  | Enthousiasme |  | Passion |  | Sentiment d'aboutissement
| Cohérence |  | Epanouissement des personnes |  | Perfectionnement continu |  | Serviabilité
| Collégialité dans le travail |  | Espoir |  | Performance | X | Service à la communauté
| Communication ouverte |  | Esprit d'équipe |  | Présence | X | Solidarité
| Compassion envers les autres |  | Esprit d'initiative |  | Prise de risque |  | Solidité financière
| Compétitivité |  | Ethique |  | Productivité |  | Succès
| Confiance |  | Expertise |  | Professionnalisme |  | Tolérance
| Confidentialité |  | Fiabilité |  | Profitabilité |  | Transparence
| Conformité |  | Générosité |  | Prospérité |  | Travail en équipe
| Consensus |  | Honnêteté |  | Qualité |  | Utilité
| Coopération |  | Humanité |  | Qualité du service |  | Valorisation
| Courage |  | Humour / fun |  | Réactivité |  | Vérité
| Création de valeur |  | Imagination |  | Réalisation | X | Vision à long terme
| Créativité |  | Impartialité |  | Recherche de l'excellence |  | Vision à moyen terme
| Croissance organisationnelle |  | Incorruptibilité |  | Recherche de l'impact |  | Vision partagée

## Super Canevas
Remplis progressivement ton canevas au fil des exercices.
Super Canevas du projet :
Valeurs
Besoins |  | Clients |  | Bénéficiaires
Canaux de communication |  | Mode de relation |  | Canaux de distribution
Produits | Services |  | Activités |  | Flux de revenus
Ressources de production | Ressources infrastructure |  | Ressources humaines |  | Structure des coûts
Partenaires |  | Impacts |  | Prescripteurs

## Arbre des problèmes
Définis la problématique centrale et utilise les deux tableaux hiérarchiques ci-dessous, pour la "décortiquer" en : 1) Ses causes (en te posant la question "Pourquoi...?") ; 2) Ses conséquences (en te posant la question "Et alors...?"). Ne signale que des situations ou des faits négatifs, évite de mentionner des solutions manquantes.
[5 empty] | PROBLEMATIQUE CENTRALE : | Exemple de problématique centrale
CAUSES
N1 | N2 | N3 | N4 | Pourquoi, Pourquoi, Pourquoi ? <=> Causes, Causes des causes, Causes des causes des causes
Exemple de cause
Exxemple de sous-cause (cause de la cause)
Exemple de sous-sous-cause (cause de la cause de la cause)
Exemple de sous-sous-sous-cause (cause de la cause de la cause de la cause)
Efface ces exemples
CONSEQUENCES
N1 | N2 | N3 | Et alors, Et alors, Et alors ? <=> Conséquences, Conséquences des Conséquences, etc.
Exemple de conséquence négative directe
Exemple de conséquence de la conséquence
Et caetera !
Efface ces exemples

## Arbre des objectifs
Utilise les deux tableaux de l'Arbre des problèmes, pour en faire une version positive, en transformant : 1) la problématique centrale en un objectif central 2) Les causes en leviers 3) Les conséquences négatives enrésultats et impacts. Ne signale que des situations ou des faits positifs, évite de mentionner des solutions manquantes.
[5 empty] | OBJECTIF CENTRAL : | Exemple d'objectif central
LEVIERS
N1 | N2 | N3 | N4 | Parce que si… on obtient… et on remonte jusqu'à l'objectif central
Exemple de levier de l'objectif central
Exemple de levier du levier de l'objectif central
Exemple du levier du levier du levier
|  |  | Exemple du levier du levier du levier |  | du levier
Efface ces exemples
RESULTATS ET IMPACTS
N1 | N2 | N3 | Donc, si … alors… et on remonte jusqu'aux impacts à long terme
Exemple de résultat immédiat ou impact à court terme
Exemple d'impact à moyen terme (impact de l'impact)
Exemple d'impact à long terme (impact de l'impact de l'impact)
Efface ces exemples

## Objectifs SMART
Inspire toi de l'Arbre des objectifs, principalement de la partie des leviers, pour créer un ou plusieurs objectifs SMART pour ton projet. Utilise les 5 dernières colonnes pour valider qu'ils sont bien : 1) Spécifiques : clairement définis et formulés positivement 2) Mesurables : que l’on peut chiffrer, quantifier ou qualifier 3) Atteignables : faisables, motivants, attrayants 4) Realisables : en tenant compte des limitations existantes 5) Temporels : défini dans le temps
Objectifs du projet | Description | Spécifique | Mesurable | Atteignable | Réalisable | Temporel
Exemple: avoir ceusé le puit Efface cet exemple… | Avoir fini de creuser le puit, d'au moins 4 mètres de profondeur et de 1 mètre et demi de large, et installé les buses et le fond en gravier en 5 jours, et terminé au plus tard le 5 juin. | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui
|  | Non | Non | Non | Non | Non
|  | Non | Non | Non | Non | Non
|  | Non | Non | Non | Non | Non
|  | Non | Non | Non | Non | Non
|  | Non | Non | Non | Non | Non
|  | Non | Non | Non | Non | Non
|  | Non | Non | Non | Non | Non
|  | Non | Non | Non | Non | Non
|  | Non | Non | Non | Non | Non
|  | Non | Non | Non | Non | Non

## Livrables ¦ Travail
Définis le livrable global et et utilise le tableau hiérarchiques ci-dessous, pour le "décortiquer" en : 1) Sous-livrables 2) Sous-sous-livrables 3) Etc. Rajoute un verbe avant chaque livrable et sous-livrable pour le transformer en bloc de travail PS. Les blocs de travail pourront être référencés dans l'onglet de la liste des activités
LIVRABLE GLOBAL :
DESCRIPTION :
N1 | N2 | N3 | N4 | Sous-livrables, Sous-sous-livrable, Sous-sous-sous-livrables, etc. => Blocs de travail
Assembler le livrable (exemple) | [5 empty] | Assembler le livrable (exemple)
| Faire le sous-livrable (exemple) |  |  |  |  | Faire le sous-livrable (exemple)
|  | Construire le sous-sous-livrable (exemple) |  |  |  | Construire le sous-sous-livrable (exemple)
Efface ces exemples | [5 empty] | Efface ces exemples

## Parties prenantes
Définis en premier l'unité pour l'effort, qui sera référencée dans les autres onglets, par exemple un mois, un jour ou encore une heure de travail. Utilise le premier tableau pour lister les membres de l'équipe intervenant pour le projet. Tu peux les nommer personnellement ou par poste de travail, par exemple influenceurs ou bénévoles. Attribue leur aussi des initiales distinctes et un rôle global (SECI). Les intiales seront référencées pour le titre de colonnes dans des prochains onglets. Informe aussi le coût par unité d'effort (travail réel) pour chaque personne ou poste de travail. Urilise le deuxième tableau, la matrice de "pouvoir-intérêt" pour lister des parties prenantes externes, en fonction de leur lien avec le projet.
PARTIES PRENANTES INTERNES :
Nom ou poste de travail | Description | Initia-les | Rôle glogal pour le projet | Coût par unité d'effort | Unité commune pour l'effort :
Ex: Jules César | Empereur romain (feu) | JC | S - Gouverner | 15 | Ex: Jour de travail à 100%
Ex: Emmanuel Macron | Président de la France (ne travaille qu'à 1% sur le projet) | EM | S - Présider | 1500
Bénévole | Font cadeau de leurs heures de travail | BV | E - Travail offert | 160 | S = | Supervise
Efface ces exemples | ----- |  |  |  | E = | Exécute
[5 empty] | C = | Consulté
[5 empty] | I = | Informé
PARTIES PRENANTES EXTERNES :
Partenaires : Forte influence et peu d’intérêt |  | Acteurs clés : Forte influence et grand intérêt
Faibles : Peu d’influence et peu d’intérêt |  | Observateurs : Peu d’influence et grand intérêt

## Liste des activités
Dans ce tableau, tu peux lister jusqu'à 35 activités et les référencer aux divers blocs de travail de l'onglet "Livrables ¦ Travail". Pour les deux dernières, il te faut en premier avoir défini les deux unités de mesure, communs pour toutes les activités : 1) L'unité pour l'effort, qui représente une somme de travail, par exemple "HP - Heure x Personne", 1 HP représentant aussi bien une personnne travaillant une heure, que deux personnes travaillant chacune une demi-heure: sa définition se fait sur l'onglet des "Parties prenantes". 2) La durée, en heures, jours, semaines, etc... Les activités seront automatiquement référencées dans plusieurs autres onglets.
|  |  | Unité pour l'effort : | Ex: Jour de travail à 100% | Unité pour la durée : | Jours
# | Activité | Description |  | Bloc de travail à laquelle l'activité est liée |  | Effort estimé | Durée
1 | Exemple Activité A1 | Ceci est la première activité |  | Assembler le livrable (exemple) |  | 20 | 6
2 | Exemple Activité A2 | Ceci est la deuxième activité |  | Faire le sous-livrable (exemple) |  | 30 | 20
3 | Exemple Activité A3 | Ceci est la troisième activité |  | Construire le sous-sous-livrable (exemple) |  | 50 | 30
4 | Exemple Activité A4 | Ceci est la quatrième activité |  | Assembler les sous-livrables S22 et S23 (exemple) |  | 2 | 1
5 | Efface ces exemples | --------
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

## Ressources humaines
Ce tableau te permet de distribuer les efforts de travail des parties prenantes internes (personnes et postes) de l'équipe du projet sur les différentes activités. La dernière colonne montre, à titre indicatif, les efforts estimatifs repris de la liste des activités.
|  | Unité commune d'effort : | Ex: Jour de travail à 100% |  |  |  | Parties prenantes internes
# | Activité |  |  | JC | EM | BV |  | Totaux
1 | Exemple Activité A1 |  |  | 0.1 | 0.5 | 20 |  | 20.6 | 20
2 | Exemple Activité A2 |  |  | 2 | 1 | 10 |  | 13 | 30
3 | Exemple Activité A3 |  |  | 1 | 1 | 25 |  | 27 | 50
4 | Exemple Activité A4 |  |  |  |  | 2 |  | 2 | 2
5 | Efface ces exemples
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
| Totaux |  |  | 3.1 | 2.5 | 57 |  | 62.6 | 102

## Ressources Prod ¦ Infra
Dans le premier tableau, tu peux lister tes principales 30 ressources de production et d'infrastructure, en informant: 1) Leur nom court, qui sera référencé par d'autres tableaux dans d'autres onglets ; 2) Leur unité de mesure, pour de futurs calculs ; 4) Leur type: de production ou d'infrastructure 5) Une description plus complète (le nom doit être court car il est utilisé dans le 2ème tableau) ; 6) Une estimation du coût unitaire, aussi pour de futurs calculs.
Ressources de production et d'infrastructure
Ressource | Unité | Type | Description | Coût unitaire
Exemple: Farine | Kg | Prod. | Farine de blé complète | 1.8
Exemple: Eau | Lt | Prod. | Eau | 0.1
Exemple: Energie | KWH | Prod. | Electricité | 0.05
Prod.
Prod.
Prod.
Prod.
Prod.
Prod.
Prod.
Prod.
Prod.
Prod.
Prod.
Prod.
Exemple: Four | Mois | Infra. | Coût mensuel de l'utilisation du four (amortissement) | 200
A effacer |  | Infra. | Efface ces données
Infra.
Infra.
Infra.
Infra.
Infra.
Infra.
Infra.
Infra.
Infra.
Infra.
Infra.
Infra.
Infra.

## Allocation Prod ¦ Infra
Dans ce tableau, tu peux allouer à chaque activité jusqu'à dix des ressources mentionnées dansl'onglet "Ressources Prod ¦ Infra", avec pour chacune la quantité estimée d'unités utilisées.
Tableau d'allocation de ressources sur les activités
# | Activité | Ressource 1 | Qte | Ressource 2 | Qte | Ressource 3 | Qte | Ressource 4 | Qte | Ressource 5 | Qte | Ressource 6 | Qte | Ressource 7 | Qte | Ressource 8 | Qte | Ressource 9 | Qte | Ressource 10 | Qte
1 | Exemple Activité A1 | Exemple: Farine | 50 | Exemple: Eau | 10 | Exemple: Energie | 30 | Four | 3
2 | Exemple Activité A2 | Exemple: Four | 12
3 | Exemple Activité A3
4 | Exemple Activité A4
5 | Efface ces exemples
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

## Calcul du budget
Ce tableau est calculé à partir des informations des onglets antèrieurs et n'est pas modifiable. Les deux tableaux sur la gauche sont utilisée pour les calculs. |  |  |  |  | Calcul des ressources humaines | [12 empty] | Calcul des ressources de production et d'infrastructure
# | Activité | Description | Coûts RH | Coût Prod ¦ Infra |  | 15 | 1500 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Exemple Activité A1 | Ceci est la première activité | 3951.5 | 92.5 | 3951.5 | 0.1 | 0.5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.5 | 90 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Exemple Activité A2 | Ceci est la deuxième activité | 3130 | 2400 | 3130 | 2 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2400 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Exemple Activité A3 | Ceci est la troisième activité | 5515 |  | 5515 | 1 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Exemple Activité A4 | Ceci est la quatrième activité | 320 |  | 320 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Efface ces exemples | -------- |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 12916.5 | 2492.5

## Gantt
Bien que cela ne soit pas l'outil idéal, tu peux créer ici un diagramme de Gantt de tes activités. Tu as la possibilité de choisir entre deux échelles de temps: 1) Hebdomadaire sur 5 semaines, en utilisant les guides bleus, qui comptent chacun 7 cellules de 1 jour; 2) Mensuel, sur une période de 10 mois, en utilisant les guides oranges, qui comptent chacun 4 cellules d'un quart de mois. Colorie le fond des cellules pour indiquer la durée de l'activité (en vert clair pour l'échelle hebdonadaire ou en jaune clair pour l'échelle mensuelle). La précision est limitée à la largeur de la cellule, 1 jour ou 1 quart de mois. N'oublie pas de tenir compte des fins de semaine et des jours fériés. Pour "nettoyer" le tableau, sélectionne tout l'intérieur et enlève la couleur.
|  | Mois 1 | Mois 2 |  | Mois 3 | Mois 4 |  | Mois 5 | Mois 6 |  | Mois 7 | Mois 8 | Mois 9 |  | Mois 10
# | Activité | Semaine 1 |  | Semaine 2 |  |  | Semaine 3 |  |  | Semaine 4 |  | Semaine 5 |  | Semaine 5
1 | Exemple Activité A1
2 | Exemple Activité A2
3 | Exemple Activité A3
4 | Exemple Activité A4
5 | Efface ces exemples
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
|  | Mois 1 | Mois 2 |  | Mois 3 | Mois 4 |  | Mois 5 | Mois 6 |  | Mois 7 | Mois 8 | Mois 9 |  | Mois 10

## Risques ¦ SWOT
Dans le tableau d'analyse des risques, pour chacun, tu peux: 1) Le décrire 2) Sélectionner sa probabilité 3) Sélectionner l'importance de l'impact 4) Prendre note du calcul de la dangerosité 5) Réfléchir et noter la mesure d'évitement que tu paux prendre. La matrice SWOT standard te permet de réfléchit aux forces et faiblesses internes de ton projet, mais en relation avec l'extérieur, par exemple de la matrice de "Pouvoir x intérêt", et aux opportunités qui peuvent résulter de ce projet, sans oublier que les menaces peuvent très bien être des risques externes.
Risques
Description du risque | Probabilité | Impact |  | Dangerosité | Mesure d'évitement
Analyse SWOT
S - Forces (internes) |  |  | W - Faiblesses (internes)
1 |  |  | 1
2 |  |  | 2
3 |  |  | 3
4 |  |  | 4
5 |  |  | 5
6 |  |  | 6
7 |  |  | 7
8 |  |  | 8
9 |  |  | 9
O - Opportunités (externes) |  |  | T - Menaces (externes)
1 |  |  | 1
2 |  |  | 2
3 |  |  | 3
4 |  |  | 4
5 |  |  | 5
6 |  |  | 6
7 |  |  | 7
8 |  |  | 8
9 |  |  | 9

## Layouts (hidden)
Si tu désires insérer d'autres configurations de tableaux, pour y recenser les fruits de tes réflexions, tu peux utiliser les modèles de cette feuille, ou créer tes propres modèles, à partir du tableau ci-dessous, en: - Le copiant plus bas dans la feuille, avec les entêtes ; - Ajoutant plus de lignes d'informations, en les recopiant ; - Fusionnant ses cellules pour "sculper" ton nouveau tableau. PS. : ne modifie pas largeur des colonnes, ni des tableaux, pour ne pas perturber l'impression des feuilles.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1
1 | [11 empty] | 2
1 | [7 empty] | 2 | [7 empty] | 3
1 | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 3 | [5 empty] | 4
1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6
1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8
1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12
1 | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 3 | [5 empty] | 4
1 | [5 empty] | 2
1 | [7 empty] | 2 | [7 empty] | 3
1 | [7 empty] | 2
1
1
2
1
1
2
3
4
5
Super Canevas de modèle d'affaires :
Valeurs
Besoins | [7 empty] | Clients | [7 empty] | Bénéficiaires
Canaux de communication | [7 empty] | Mode de relation | [7 empty] | Canaux de distribution
Produits | [5 empty] | Services | [5 empty] | Activités | [5 empty] | Flux de revenus
Ressources de production | [5 empty] | Ressources infrastructure | [5 empty] | Ressources humaines | [5 empty] | Structure des coûts
Partenaires | [7 empty] | Impacts | [7 empty] | Prescripteurs

## Tables (hidden)
Tu trouveras ci-dessous toutes les tables de références utilisées dans les divers tableaux des étapes 1 à 12. A toutes ces tables sont définis un ou deux noms, utilisés dans les validations ou dans des formules de recherche ! Si tu veux insérer un nouvel élément dans une de ces tables, procède de la manière suivante: 1) Sélectionne la dernière ligne de la table 2) Clique sur la ligne avec le bouton de droite de la souris et choisis "Insérer" 3) Une ligne vide apparait au dessus de la dernière ligne de la table 4) Ecris ton nouvel élément dans la(les) cellule(s) vide(s) (ne déplace pas les cellules existantes, ni ne les copie sur d'autres, car cela pourrait affecter le contenu des tableaux)
Interne ou externe
Externe
Interne
Degré
Faible
Moyen
Fort
Très fort
Oui, ±, Non
Oui
±
Non
Non-Oui
Non
Oui
Concurrence
Directe
Indirecte
Substitution
PESTEL
Politique
Economique
Social
Technologique
Environnemental
Légal
Influence
++
+
-
--
Ressources
Production
Infrastructure
Humaines
Unités des ressources
Kilo
Tonne
M. cube
M. linéaire
Pièce
Statut
A faire
En cours
Terminé
Stratégie
Offensive - SO
Défensive - WT
Veille - ST
Long terme - WO
Degré de perception
Inconscient | 1
Léger | 3
Moyen | 8
Fort | 10
Degré d'adéquation
Très faible | 0.1
Faible | 0.3
Moyen | 0.6
Fort | 1
Intensité de l'impact
Très faible | 1
Faible | 3
Moyen | 6
Fort | 10
Produit Service
Produit
Service
Risque Probabilité
Très basse | 1
Faible | 2
Moyenne | 3
Haute | 4
Très haute | 5
Risque Impact
Très faible | 1
Faible | 2
Moyen | 3
Fort | 4
Très fort | 5
Risque Danger
0
1 | Très petit
2 | Très petit
3 | Petit
4 | Petit
5 | Petit
6 | Moyen
8 | Moyen
9 | Moyen
10 | Grand
12 | Grand
15 | Grand
16 | Très grand
20 | Très grand
25 | Très grand
Formes juridiques
Association
Fondation
Coopérative
R. individuelle
Sàrl
SA
Modèles de gouvernance interne
Structure hiérarchique
Structure fonctionnelle
Structure horizontale
Structures en réseau
Structures holacratiques
Structures distribuée
Autre modèle
Evaluation
Très positive
Positive
Neutre
Négative
Très négative
Statut
☐ | Non-réalisé
☒ | non-applicable
✓ | Réalisé